## 项目进度控制表
进度控制表
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台业务管理 | 登录注册 | 2018-09-11 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 10% | 完成网站基础登录注册功能
| 时间足迹 | 2018-09-13 | 2018-09-15 | 2018-09-14 | 30% | 完成基础功能+第一个子模块
| 禅境花园 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-14 | 50% | 完成基础功能+前两个子模块
| 旅游日志 | 2018-09-17 | 2018-09-15 | 2018-09-19 | 85% | 完成基础功能+前三个子模块
| 阅读 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 100% | 完成最后一个子模块并开始整合 | 整合部分开始加快进度
前台页面展示 | 主体页面 | 2018-09-12 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 40% | 完成网站的主体页面以及相关跳转
| 任务记录 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 50% | 完成时间足迹子模块的任务记录功能
| 高级搜索 | 2018-09-17 | 2018-09-15 | 2018-09-19 | 60% | 完成旅游日志子模块的搜索功能
| 热门推荐 | 2018-09-17 | 2018-09-15 | 2018-09-19 | 70% | 完成旅游日志子模块的推荐功能
| 分页显示 | 2018-09-19 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 80% | 完成日志及阅读子模块的分页显示功能
| 阅读器 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 100% | 完成阅读子模块的显示